## Лист1
Пуансоны для новой модели |  | 7 | 2 | ХАВЕЙЛ |  |  | I | Разбить заявку на 6 частей. Будут закупать частями.
Nitrogas+TSF 3 | Получить обратную связь. | 7 | 2 | ГАЗ | 2340.31 | EUR | II | Вохминцева Алла Юрьевна КП 241004-05R1
Детали штампов |  | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | II | Расценили из А2 и М2+TiCN
Детали штампов | Пообщаться с Азизом - втулки бронзовые | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | II | Направил письмо Соколову Александру
ФР 0000-0944. Пуансоны, матрицы |  | 7 | 2 | РТР ООО | 44082.72 | CNY | I
ФР 0000-0944. Пуансоны, матрицы | Получить обратную связь. Созвониться с Соколов Александр | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | I | На согласовании у директора
Адаптеры для роликового инструмента |  | 7 | 3 | ИЭК ХОЛДИНГ | 124740 | RUB | III | КП 240911-04
Адаптеры для роликового инструмента | Получить обратную связь. Созвониться с Мельникова Олеся | 7 | 3 | ИЭК ХОЛДИНГ |  |  | III | Отправил КП 13.09.24
Ножи |  | 7 | 2 | ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК" | 148248 | RUB | III | КП 240923-05R1 - ПИК-03
Ножи | Получить оплату. Запустить в производство. | 7 | 2 | ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК" |  |  | III | ПИК-03 Ждут ножи ПИК-02, если по качеству устроят, будет заказ
Пуансон, матрица на ГАЗ Сталь K340 BOHLER |  | 7 | 2 | ГАЗ-ЗШП |  |  | II | КП 240925-02
Пуансон, матрица на ГАЗ Сталь K340 BOHLER | Согласовать стоимость с Володиным | 7 | 2 | ГАЗ-ЗШП |  |  | II
Гибочный инструмент | Пауза | 7 | 2 | БЗТО | 2241782.4 | RUB | II | КП 240930-03 - Пока что не проводим закупку
Газовые пружины Nitrogas/WMould |  | 7 | 2 | ЗШП |  |  | II | КП 240930-06
Газовые пружины Nitrogas/WMould | Согласовать цены | 7 | 2 | ЗШП |  |  | II
Пружины сжатия |  | 7 | 2 | ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ | 140330.4 | CNY | II | КП 241004-04R2 Тендер
Пружины сжатия | Получить обратную связь. Согласовать цены - Котов Максим | 7 | 2 | ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ |  |  | II | Отправили цены на тендер на площадку
Дисковые ножи НЛШ 1250М7.00.00.001 - 60штук. |  | 7 | 2 | УНИВЕРСАЛ - СЕРВИС | 111941.28 | CNY | II | КП 241010-02
Дисковые ножи НЛШ 1250М7.00.00.001 - 60штук. | Получить обратную связь. Созвониться с Сергей Филимонов | 7 | 2 | УНИВЕРСАЛ - СЕРВИС |  |  | II | Отправил КП 11.10.24 Проработал снижение 28.10.
Начало работы |  | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Начало работы | Узнать контакты инженеров с этого завода в КСК | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Начало работы | Выяснить какое оборудование там установлено и потенциал | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Инструмент для кпп Rate Precision |  | 7 | 2 | КСК МК |  |  | II | КП 241023-05
Инструмент для кпп Rate Precision | Получить обратную связь. Созвониться с Киселёв Владислав | 7 | 2 | КСК МК |  |  | II
Заявка 401310445 |  | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241024-05
Заявка 401310445 | Получить обратную связь. Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | Отправил КП 30.10.24
Заявка 401310444 |  | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241024-07
Заявка 401310444 | Получить обратную связь. Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | Отправил КП 30.10.24
СБСШ |  | 7 | 2 | ДКС |  |  | II | КП 241111-09 Получил инфу у Вики Одна планка выдерживает 1750кг DC24V
Пресс-форма 193 | Получить оплату. Запустить в производство. 7ТХК | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III | КП 241115-04 Отправил КП 15.11.24 7ТХК
Пружины сжатия 2 | 44РТР | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | III | КП 241115-11 Отправил КП 15.11.24 Отправил счёт на оплату 20.11.
Получить ответ по 4 КП | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вериго Герман | 7 | 2 | МЕТАЛЛ-ЗАВОД |  |  | II | КП 241108-03R2+241111-04+241111-06R1(на просчёт цены)+241111-08. Проработал снижение по 2-м КП - 20.11.
Газовые пружины SS (Запрос 401314415) | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241113-04 Получить обратную связь по КП . Созвониться с Светлана Жиганкова
Газовые пружины MICRO 45Vx50 150Бар Tecapres | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вохминцева Алла | 7 | 2 | ГАЗ |  |  | II | КП 241113-05
Пружина газовая КР-6000-80 Nitrogas | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вохминцева Алла | 7 | 2 | ГАЗ |  |  | II | КП 241113-07
Инструмент для КПП | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Пыхалов Дмитрий | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241107-12 Пауза. Вернёмся после теста нашей пробной партии.
Ножи фигурные |  | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | КП 241119-01
Ножи фигурные | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Юлия Жиганова | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | Отправил КП 25.11.24
Вырубной инструмент на штамп пр-ва кронштейна |  | 7 | 2 | Лидсельмаш |  |  | II | КП 241120-04
Вырубной инструмент на штамп пр-ва кронштейна | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Наталья Шалль | 7 | 2 | Лидсельмаш |  |  | II | Отправил КП 22.11.24
по FODESCO 2 |  | 7 | 2 | ДЛЗ |  |  | II | КП 241121-03
по FODESCO 2 | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | ДЛЗ |  |  | II | В проработке .Дорасценить 1 позицию
Толкатели ремнужды | 8ТХК +9ТХК | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III | КП 241122-03R1+241122-02
Толкатели ремнужды | Получить предоплату. Запустить в работу. | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III
Лазерный маркиратор 300W |  | 7 | 2 | ДКС |  |  | II | КП 241111-11
Пуансоны и вставки №12 |  | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | КП 241125-03
Пуансоны и вставки №12 | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Юлия Жиганова | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | Отправил КП 26.11.24
Пуансон PD 032.00.Вставка PD 032.00. |  | 7 | 2 | СЗПО |  |  | II | КП 241129-03
Пуансон PD 032.00.Вставка PD 032.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | СЗПО |  |  | II | В проработке
МТШ-1605.00. |  | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241129-04
МТШ-1605.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | В проработке
Ролики НО-4273.00. |  | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241129-05
Ролики НО-4273.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | В проработке