## Лист1
Пуансоны для новой модели |  | 7 | 2 | ХАВЕЙЛ |  |  | I | Разбить заявку на 6 частей. Будут закупать частями.
Nitrogas+TSF 3 | Получить обратную связь. | 7 | 2 | ГАЗ | 2340.31 | EUR | II | Вохминцева Алла Юрьевна КП 241004-05R1
Детали штампов |  | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | II | Расценили из А2 и М2+TiCN
Детали штампов | Пообщаться с Азизом - втулки бронзовые | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | II | Направил письмо Соколову Александру
ФР 0000-0944. Пуансоны, матрицы |  | 7 | 2 | РТР ООО | 44082.72 | CNY | I
ФР 0000-0944. Пуансоны, матрицы | Получить обратную связь. Созвониться с Соколов Александр | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | I | На согласовании у директора
Адаптеры для роликового инструмента |  | 7 | 3 | ИЭК ХОЛДИНГ | 124740 | RUB | III | КП 240911-04
Адаптеры для роликового инструмента | Получить обратную связь. Созвониться с Мельникова Олеся | 7 | 3 | ИЭК ХОЛДИНГ |  |  | III | Отправил КП 13.09.24
Ножи |  | 7 | 2 | ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК" | 148248 | RUB | III | КП 240923-05R1 - ПИК-03
Ножи | Получить оплату. Запустить в производство. | 7 | 2 | ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИК" |  |  | III | ПИК-03 Ждут ножи ПИК-02, если по качеству устроят, будет заказ
Пуансон, матрица на ГАЗ Сталь K340 BOHLER |  | 7 | 2 | ГАЗ-ЗШП |  |  | II | КП 240925-02
Пуансон, матрица на ГАЗ Сталь K340 BOHLER | Согласовать стоимость с Володиным | 7 | 2 | ГАЗ-ЗШП |  |  | II
Гибочный инструмент | Пауза | 7 | 2 | БЗТО | 2241782.4 | RUB | II | КП 240930-03 - Пока что не проводим закупку
Газовые пружины Nitrogas/WMould |  | 7 | 2 | ЗШП |  |  | II | КП 240930-06
Газовые пружины Nitrogas/WMould | Согласовать цены | 7 | 2 | ЗШП |  |  | II
Пружины сжатия |  | 7 | 2 | ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ | 140330.4 | CNY | II | КП 241004-04R2 Тендер
Пружины сжатия | Получить обратную связь. Согласовать цены - Котов Максим | 7 | 2 | ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ |  |  | II | Отправили цены на тендер на площадку
Дисковые ножи НЛШ 1250М7.00.00.001 - 60штук. |  | 7 | 2 | УНИВЕРСАЛ - СЕРВИС | 111941.28 | CNY | II | КП 241010-02
Дисковые ножи НЛШ 1250М7.00.00.001 - 60штук. | Получить обратную связь. Созвониться с Сергей Филимонов | 7 | 2 | УНИВЕРСАЛ - СЕРВИС |  |  | II | Отправил КП 11.10.24 Проработал снижение 28.10.
Начало работы |  | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Начало работы | Узнать контакты инженеров с этого завода в КСК | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Начало работы | Выяснить какое оборудование там установлено и потенциал | 7 | 2 | Брянский Машиностроительный Завод (относится к КСК) |  |  | II
Инструмент для кпп Rate Precision |  | 7 | 2 | КСК МК |  |  | II | КП 241023-05
Инструмент для кпп Rate Precision | Получить обратную связь. Созвониться с Киселёв Владислав | 7 | 2 | КСК МК |  |  | II
Заявка 401310445 |  | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241024-05
Заявка 401310445 | Получить обратную связь. Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | Отправил КП 30.10.24
Заявка 401310444 |  | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241024-07
Заявка 401310444 | Получить обратную связь. Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | Отправил КП 30.10.24
СБСШ |  | 7 | 2 | ДКС |  |  | II | КП 241111-09 Получил инфу у Вики Одна планка выдерживает 1750кг DC24V
Пресс-форма 193 | Получить оплату. Запустить в производство. 7ТХК | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III | КП 241115-04 Отправил КП 15.11.24 7ТХК
Пружины сжатия 2 | 44РТР | 7 | 2 | РТР ООО |  |  | III | КП 241115-11 Отправил КП 15.11.24 Отправил счёт на оплату 20.11.
Получить ответ по 4 КП | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вериго Герман | 7 | 2 | МЕТАЛЛ-ЗАВОД |  |  | II | КП 241108-03R2+241111-04+241111-06R1(на просчёт цены)+241111-08. Проработал снижение по 2-м КП - 20.11.
Газовые пружины SS (Запрос 401314415) | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Светлана Жиганкова | 7 | 2 | БЕКО |  |  | II | КП 241113-04 Получить обратную связь по КП . Созвониться с Светлана Жиганкова
Газовые пружины MICRO 45Vx50 150Бар Tecapres | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вохминцева Алла | 7 | 2 | ГАЗ |  |  | II | КП 241113-05
Пружина газовая КР-6000-80 Nitrogas | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Вохминцева Алла | 7 | 2 | ГАЗ |  |  | II | КП 241113-07
Инструмент для КПП | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Пыхалов Дмитрий | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241107-12 Пауза. Вернёмся после теста нашей пробной партии.
Ножи фигурные |  | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | КП 241119-01
Ножи фигурные | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Юлия Жиганова | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | Отправил КП 25.11.24
Вырубной инструмент на штамп пр-ва кронштейна |  | 7 | 2 | Лидсельмаш |  |  | II | КП 241120-04
Вырубной инструмент на штамп пр-ва кронштейна | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Наталья Шалль | 7 | 2 | Лидсельмаш |  |  | II | Отправил КП 22.11.24
по FODESCO 2 |  | 7 | 2 | ДЛЗ |  |  | II | КП 241121-03
по FODESCO 2 | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | ДЛЗ |  |  | II | В проработке .Дорасценить 1 позицию
Толкатели ремнужды | 8ТХК +9ТХК | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III | КП 241122-03R1+241122-02
Толкатели ремнужды | Получить предоплату. Запустить в работу. | 7 | 2 | ПТК ТЕХ-КРЕП |  |  | III
Лазерный маркиратор 300W |  | 7 | 2 | ДКС |  |  | II | КП 241111-11
Пуансоны и вставки №12 |  | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | КП 241125-03
Пуансоны и вставки №12 | Получить обратную связь по КП . Созвониться с Юлия Жиганова | 7 | 2 | ПК-ТЕРМОСНАБ |  |  | II | Отправил КП 26.11.24
Пуансон PD 032.00.Вставка PD 032.00. |  | 7 | 2 | СЗПО |  |  | II | КП 241129-03
Пуансон PD 032.00.Вставка PD 032.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | СЗПО |  |  | II | В проработке
МТШ-1605.00. |  | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241129-04
МТШ-1605.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | В проработке
Ролики НО-4273.00. |  | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | КП 241129-05
Ролики НО-4273.00. | Расценить, выставить КП | 7 | 2 | БЗТО |  |  | II | В проработке
Штампы, пуансоны и ножи |  | 3 | 2 | Фабрика Алюминиевого Профиля |  |  | III
Ножи | Получить заявку на ножи. Есть заявка. передал в ОЗ. Отдал КП. узнать решение | 3 | 5 | Фабрика Алюминиевого Профиля | 28386.60 | CNY | III | Стоимость приняли во внимание. Заказа не будет, приценились
Пуансоны | Получить заявку на пуансоны на пробу | 3 | 2 | Фабрика Алюминиевого Профиля |  |  | III | Подготавливает список на проработку
Инструмент |  | 3 | 2 | СторХан |  |  | I
Получить заявки, чертежи | Получить заявки по: Ножам для гильотины, Дисковым ножам, Остастке для штампа перфорации | 3 | 2 | СторХан |  |  | I
Матрицы и пуансоны | КП согласовано, Довести до заказа | 3 | 2 | СторХан | 19000.00 | RUB | I | Денис пока разгребает срочные заявки
Инструмент, направляющие, пружины | Проработка | 3 | 2 | Чебоксарский электроаппаратный завод |  |  | II | -
Профильный инструмент | Получить заявку на твердоспдавный инструмент | 3 | 2 | Чебоксарский электроаппаратный завод |  |  | II | По собирают заявки с цехов
Инструмент |  | 3 | 2 | ГК АСП ООО |  |  | I
Пуансоны по чертежу | Обновить цены и срок на инструмент, отдать КП, узнать решение | 3 | 2 | ГК АСП ООО | 783000 | RUB | I | На паузе пока. Возможно на декабрь
Инструмент |  | 3 | 2 | Метупак |  |  | II
Матрицы пуансоны по чертежу | Узнать дату запуска в работу | 3 | 2 | Метупак |  |  | II | Меняют юр лицо. Пока на паузе
Запрос на пуансонодержатель и крышку |  | 3 | 5 | ЕПК Волжский |  |  | II
Запрос на пуансонодержатель и крышку | Получить 3D модели у заказчика. | 3 | 5 | ЕПК Волжский | 3600000 | RUB | II | Нет 3d модели. Модели не будет
Ножи для гильотины |  | 3 | 2 | ЭЛЬМАШ УЭТМ |  |  | II
Ножи для гильотины | Получить обратную связь по КП. Продать | 3 | 2 | ЭЛЬМАШ УЭТМ | 637000 | RUB | II | После закрытия вопроса по рекламации. 50% закрыли
Инструмент |  | 3 | 2 | Кировский завод по обработке цветных металлов (КЗОЦМ) |  |  | II
Матрицы пуансоны по чертежу | Проработать потребность. Просчитать КП и сроки. Закупка возможна через ТП | 3 | 2 | Кировский завод по обработке цветных металлов (КЗОЦМ) | 1302000 | RUB | II | Открыли переторжку без нас. Основание материал не по ГОСТ. Написал им письмо
Инструмент (рекламация) |  | 3 | 2 | ЭЛЬМАШ УЭТМ |  |  | II
Инструмент (рекламация) |  | 3 | 2 | ЭЛЬМАШ УЭТМ |  |  | II | Один пуансон изготовлен и едет а СПб. 50% закрыли По второму нет уточнений от Дубровского
Проработка |  | 3 | 2 | СТИЛКЭП г. Киров |  |  | II
Оснастка | выявить перспектиную номенклатуру | 3 | 2 | СТИЛКЭП г. Киров |  |  | II | 20 прессов, 50-60 штампов. Делают перфорированный крепеж.
Комплектующие к ТПА | выявить перспектиную номенклатуру | 3 | 2 | СТИЛКЭП г. Киров |  |  | II | 3 ТПА
|  | 3 | 2 | Командировка |  |  | II
СторХан, Тракс |  | 3 | 2 | Командировка Москва |  |  | II | Согласовываю
Веста, Квалитет, КЗОЦМ, СтилКЭп |  | 3 | 2 | Командировка Киров |  |  | II | Переиграли на декабрь. НА неделе 02-06 декабря
Комплектующие к ТПА |  | 3 | 2 | МетаПласт |  |  | III
Комплектующие к ТПА | Проработать, узнать сколько ТПА, что и где берут, выйти на тех. спец-та и снабжение, провести презентацию | 3 | 2 | МетаПласт |  |  | III
Инструмент |  | 3 | 2 | УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ АО |  |  | III
Инструмент | Проработать, узнать сколько и какое оборудование, что и где берут ЗИП, выйти на тех. спец-та и снабжение, провести презентацию | 3 | 2 | УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ АО |  |  | III | Не устроили сроки на инструмент по КП
Инструмент (Пуансоны) | Есть потребность на пуансоны. Отдал на расценку в ОЗ. КП отдал. Обратной связи нет | 3 | 5 | УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ АО |  |  | III
|  | 3 | 5 | ТД ЭНЕРГОН РУС ООО |  |  | II
Инструментальные пружины | Взять инфо и контакты у Андрея и довести сделку до закупки | 3 | 5 | ТД ЭНЕРГОН РУС ООО |  |  | II | На паузе. Переключились на другие задачи
Газовые пружины |  | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист |  |  | I
Газовые пружины | Отдал КП на газовые пружины. Стоимость устроила. Узнать когда будут оплачитать | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист | 143408.00 | RUB | I | Заявка на паузе
Инструмент по чертежу |  | 3 | 2 | КОМТЕЛЭНЕРГО ООО |  |  | III
Инструмент по чертежу | Отдать КП. Получить обратную связь по КП. Узнать дату приобретения. | 3 | 2 | КОМТЕЛЭНЕРГО ООО | 7107 | CNY | III | Отправил Счет. СА ответил, что возможно внесут корректировки по твердости. Нет связи
Пуансон и Матрица по чертежу |  | 3 | 2 | УРАЛКАБЕЛЬ АО |  |  | II
Пуансон и Матрица по чертежу | Получить обратную связь по КП. Узнать дату приобретения. | 3 | 2 | УРАЛКАБЕЛЬ АО | 143451.00 | RUB | II | Нет обратной связи
Потенциальный клиент | Проработать. Узнать какое оборудование есть. Его количество, Что и где приобретают. Выяснить перспективную номенклатуру. Взять контакты тех. спец-ов и закупок. Провести презентацию. | 3 | 2 | УРАЛКАБЕЛЬ АО |  |  | II
Посещение | Согласовать визит | 3 | 2 | СТИЛКЭП г. Киров |  |  | II | На неделе 02-06 декабря
Запрос ШВП |  | 3 | 5 | ЕПК Волжский |  |  | II
Запрос ШВП по оси Х HIWIN 1R32 | Обновить КП (стоимость и сроки). Отдал КП. Жду ответ. | 3 | 5 | ЕПК Волжский |  |  | II | Нет возможности изготовить
Договор | Согласовать условия работы. Подписать договор | 3 | 5 | Тепловое Оборудование |  |  | III
Инструмент и направляющие | Получить заявку на направляющие или инструмент | 3 | 5 | Тепловое Оборудование |  |  | III | Пока нет потребности для проработки
Нож отрезной SMI |  | 3 | 2 | ФХО (ЗХО) |  |  | I
Нож отрезной SMI | Отправил Счет. Узнать когда оплата. Заключаем договор | 3 | 2 | ФХО (ЗХО) | 7916.30 | CNY | I | Договор подписан. Ждут денег для заказа
Наладить контакт |  | 3 | 2 | СААЗ Комплект |  |  | II
Наладить контакт | Созвониться, узнать потребности, получить заявку. Выпускают телескопические стойки, амортизаторы, газовые упоры Ответили, что общатся необходимо с Елисеевым, заболел. перезвонить | 3 | 2 | СААЗ Комплект |  |  | II | Елисеев Владимир Викторович инстр. цех (отвечает за детали штампов) 8 (49156) 53-00-1 8 (49156) 53-218 Игорь Викторович Колданин зам. Елисеева Поликарпов Сергей Васильевич Тех. Директор 8 910 643 05 92
Наладить контакт |  | 3 | 2 | ПАО «ОСВАР» |  |  | II
Наладить контакт | Созвониться, узнать потребности, получить заявку. Переговорил с гл. конструктором Зиминым. Он ответил, что необходимо связаться с гл. технологом (Светлана Викторовна). Светлана попросила направить презентацию. | 3 | 2 | ПАО «ОСВАР» |  |  | II | https://www.oat-group.ru/predpriyatiyagruppyosvar/ +7 903 645 40 58 osvar@oat-group.ru Производство автомобильных светотехнических приборов и автоэлектроарматуры
Наладить контакт от Додиес |  | 3 | 2 | УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ ООО |  |  | II
Наладить контакт от Додиес | Созвониться с закупщицей. Выяснить потребность на комплектующие к новым штампам. Узнать контакты гл. конструктора. Направить каталоги(Презентацию) Наталье Ивановне. Потребнсть будет в начале ноября. созвонимся 06.11. Заявки еще не сформированы | 3 | 2 | УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ ООО |  |  | II | Штампов на 100 млн. руб. будут делать на Автоваз Артемова Наталья Ивановна Начальник отдела закупок Раб.тел.(8422) 24-00-90 доб.2-95-67 Сот .тел.+7 9603660285 Отправил каталоги. Связь на сл. неделе
Газовые пружины | Есть запрос на пружины. Есть уточнения | 3 | 2 | УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ ООО |  |  | II
ЗИП к ТПА |  | 3 | 2 | Плантик |  |  | II
Комплектующие к ТПА | Проработать номенклатуру для поставки | 3 | 2 | Плантик |  |  | II | Ближе к декабрю набрать
Инструмент для КПП |  | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист |  |  | I
Инструмент для КПП (заявка на кластерный инструмент) | рассчитать стоимость, отдать КП Узнать что думают. | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист | 14547.50 | CNY | I | Кластер пока на паузе. Нет ответа от технолога
Инструмент |  | 3 | 2 | КЗСД |  |  | II
Инструмент (Потребность) | Созвон перед НГ и в конце января. Узнать потребность и какой зазор будем делать на матрицах. | 3 | 2 | КЗСД |  |  | II
Направляюще |  | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист |  |  | I
Направляюще | Отправил КП, Узнать решение | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист | 3103.94 | CNY | I | Решение будет к 20.11
Инструмент для листогиба |  | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист |  |  | II
Жалюзи на листогиб | Отдал КП. | 3 | 2 | Борисовский завод Металлист | 8500.80 | CNY | II | На паузе
Приправочные ленты |  | 3 | 5 | АНВИТА |  |  | II
Приправочные ленты | На проработке. Оригинал дорого. Проработка китайских | 3 | 5 | АНВИТА |  |  | II | Дорого.
Направляющие и инст. пружины |  | 3 | 2 | АНВИТА |  |  | II
Направляющие и инст. пружины | Потребность. Отправлена презентация. Рассмотрят и направят заявку | 3 | 2 | АНВИТА |  |  | II | Пока нет заявки
Направляющие б/г и газ. пружины SS |  | 3 | 2 | Веста |  |  | I
Направляющие б/г и газ. пружины SS | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 2 | Веста | 35281.97 | CNY | I | Все в работе
Нож и Электрод |  | 3 | 2 | ФХО (ЗХО) |  |  | I
Нож и Электрод | Отправить КП. Узнать решение. Заключаем договор по первой сделке | 3 | 2 | ФХО (ЗХО) |  |  | I | Согласовывают. Есть проблемы с бюджетом
Проволока |  | 3 | 5 | Киришский завод полимерных конструкций (КЗПК) |  |  | II
Запрос на проволоку | Отправлено два счета на проволоку из наличия по 5кг и по 8 кг. Узнать что с оплатой | 3 | 5 | Киришский завод полимерных конструкций (КЗПК) | 12471.96 | CNY | II | Отмена. Нет денег
Центрирующий пин |  | 3 | 2 | Гестамп |  |  | II
Центрирующий пин | на расценке | 3 | 2 | Гестамп |  |  | II | На расценке
Планки по чертежу |  | 3 | 2 | СОЮЗ ОСНАСТКА ООО НПО |  |  | II
Планки по чертежу | Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 2 | СОЮЗ ОСНАСТКА ООО НПО |  |  | II | Ждут ответ от заказчика
Никелевые кольца |  | 3 | 2 | СОЮЗ ОСНАСТКА ООО НПО |  |  | II
Никелевые кольца | Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 2 | СОЮЗ ОСНАСТКА ООО НПО |  |  | II | Ждут ответ от заказчика
Обзвон заказчика | Позвонить заказчику, узнать потребности | 3 | 2 | ЧувашТоргТехника |  |  | II | Нет ответа
Ролики |  | 3 | 5 | КЭЗ КВТ ООО |  |  | II
Ролики | Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 5 | КЭЗ КВТ ООО | 6200 | CNY | II | Заказано
Актуальность КП |  | 3 | 5 | Световые Технологии |  |  | II
Актуальность КП | Узнать какие КП и когда пойдут в работу | 3 | 5 | Световые Технологии |  |  | II
Пуансоны и вставки |  | 3 | 5 | КЭЗ КВТ ООО |  |  | II
Пуансоны и вставки | Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 5 | КЭЗ КВТ ООО | 12900 | CNY | II | Заказано
газ. пружины SS |  | 3 | 2 | Веста |  |  | I
газ. пружины SS | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 2 | Веста | 24000 | CNY | I | Все в работе
Направляющин и пружины |  | 3 | 5 | ТПФ Бастион-Пром |  |  | I
Сепараторы | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 5 | ТПФ Бастион-Пром | 7500 | CNY | I | Заказано на др. юр. лицо
Узлы | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 5 | ТПФ Бастион-Пром | 3000 | CNY | I | Заказано
Пружины | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 5 | ТПФ Бастион-Пром | 1600 | CNY | I | Заказано
Направляющин и пружины |  | 3 | 2 | ДЗМИ ООО |  |  | I
Сепараторы | Есть заявка. Отдать КП. Получить обратную связь | 3 | 2 | ДЗМИ ООО | 9180 | CNY | I | Заказано
Пуансоны для барабанов | Расценить, выставить КП. | 5 | 2 | Ю-МЕТ | 64076.4 | CNY | III
Пуансоны для барабанов | получить обратную связь по КП от Чухряева | 5 | 3 | Ю-МЕТ |  |  | III
Пуансоны | Зип на штамп | 5 | 3 | Исеть | 393000 | RUB | II
Пуансоны | Созвониться с технологом и обсудить покупку пуансонов | 5 | 3 | Исеть | 100 |  | II
Пуансоны | получить обратную связь от Сергея Поливцева | 5 | 3 | Исеть |  |  | II
Пуансоны | Расценить, выставить КП. | 5 | 3 | Кёниг модуло | 42420 | RUB | II
Пуансоны | получить обратную связь по КП от Евгенич Четверова | 5 | 3 | Кёниг модуло |  |  | II
Матрицы мат CPM M4 | Расценить, выставить КП. | 5 | 3 | Кёниг модуло | 418000 | RUB | I
Матрицы | получить обратную связь по КП от Евгенич Четверова | 5 | 3 | Кёниг модуло |  |  | II
Адаптерная плита | Расценить, выставить КП. | 5 | 3 | СМЦ Всеволожск | 5760000 | RUB | I
Адаптерная плита | получить обратную связь по КП от Екатерины Курошиной | 5 | 3 | СМЦ Всеволожск |  |  | II
Ползушки | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Ю-МЕТ | 66000 |  | I
Ползушки | получить обратную связь по КП от Чухряева | 5 | 2 | Ю-МЕТ |  |  | II
Встреча |  | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | I
Встреча | Провести испытание дисковых ножей | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | II
Встреча | Согласовать оплату | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | II
Встреча | Сделать отчет по встрече | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | II
Прижимы из полиуретана | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | II
Прижимы из полиуретана | получить обратную связь по КП от Кривущева М | 5 | 2 | СМЦ Всеволожск |  |  | I
Ползушки | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Ю-МЕТ |  |  | II
Ползушки | получить обратную связь по КП от Чухряева | 5 | 2 | Ю-МЕТ |  |  | I
встреча | Договориться о встрече | 5 | 2 | Северная заря |  |  | II
|  | 5 | 2 | Северная заря |  |  | II
Созвониться с Шевелевой Н |  | 5 | 2 | ПОЛАД |  |  | II
и Гнездиловым |  | 5 | 2 | ПОЛАД |  |  | II
ЗИП по Бом-листам | Сверить спец-ю и чертежи | 5 | 2 | ПОЛАД |  |  | II
Детали штампа | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | ПГС-К | 1500000 | RUB | II
Детали штампа | получить обратную связь по КП от Вяльцева | 5 | 2 | ПГС-К |  |  | II
Детали штампа | Расценить сборку | 5 | 2 | ПГС-К |  |  | II
ГП и отлипатели 231107-06 | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ | 31591.56 |  | I
ГП и отлипатели 231107-06 | получить обратную связь по КП от Хохлова | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ |  |  | II
Инстрмент для вырубки 241009-06 | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ | 65369.88 | CNY | I
Инстрмент для вырубки 241009-06 | получить обратную связь по КП от Стебеневой О. или Хохова | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ |  |  | I
Инстрмент для вырубки 241009-06 | Позвонить 15.10.2024 Хохлову по реализации проекта | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ |  |  | II
Сопло | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ | 9563.4 | CNY | I
Сопло | получить обратную связь по КП от Стебеневой О. | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ |  |  | II
Компл для модерн штампа | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ | 95832 |  | I
Компл для модерн штампа | получить обратную связь по КП от Стебеневой О. | 5 | 2 | АЙ ЭЙЧ ПИ |  |  | II
Держатель инструмента | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Аконит Урал | 33308.35 | CNY | I
Держатель инструмента | получить обратную связь по КП от Чулпан | 5 | 2 | Аконит Урал |  |  | II
Толкатели | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АВТОСВЕТ | 37000 | CNY | I
Толкатели | получить обратную связь по КП от Эдуарда | 5 | 2 | АВТОСВЕТ |  |  | II
Толкатели | получить обратную связь по КП от Эдуарда | 5 | 2 | АВТОСВЕТ |  |  | II
Метизы | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Северная заря | 144000 | RUB | II
Метизы | получить обратную связь по КП от Калистратова ВВ | 5 | 2 | Северная заря |  |  | I
Метизы | заполнить техническое предложение | 5 | 2 | Северная заря |  |  | II
Инструмент зип | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | ПОЛАД | 309935 | CNY | I
Инструмент зип | получить обратную связь по КП от Шевелевой | 5 | 2 | ПОЛАД |  |  | I
Толкатели | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Техпром-НГС | 8117.81 | CNY | II
Толкатели | получить обратную связь по КП от | 5 | 2 | Техпром-НГС |  |  | I
Направляющие AGATHON | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Техпром-НГС | 4000 | CNY | II
Направляющие AGATHON | получить обратную связь по КП от | 5 | 2 | Техпром-НГС |  |  | II
Накреватели HRS | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АВТОСВЕТ | 27000 | CNY | I
Накреватели HRS | получить обратную связь по КП от Эдуарда | 5 | 2 | АВТОСВЕТ |  |  | II
Шрекера HARTING | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | АВТОСВЕТ | 13200 | CNY | I
Шрекера HARTING | получить обратную связь по КП от Эдуарда | 5 | 2 | АВТОСВЕТ |  |  | II
Гибка | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | ММЗ (Махачкала) | 42055.2 | CNY | I
Гибка | получить обратную связь по КП от Мурада нач. произ | 5 | 2 | ММЗ (Махачкала) |  |  | II
Гибка | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Романов БАЗ Авто | 7406.4 | CNY | I
Гибка | получить обратную связь по КП от Сергея | 5 | 2 | Романов БАЗ Авто |  |  | I
Гибка | организовать встречу | 5 | 2 | Романов БАЗ Авто |  |  | I
Выяснение потребности |  | 5 | 2 | СТ Асист ООО |  |  | I
Выяснение потребности | Созвониться с заказчиком, узнать есть ли актуальные заявки, что можем поставлять помимо газовых пружин | 5 | 2 | СТ Асист ООО |  |  | II
Инструмент | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Камский настил / ТЭМПО |  |  | II
Инструмент | получить обратную связь по КП от Эльмиры | 5 | 2 | Камский настил / ТЭМПО | 27770.4 | CNY | II
Инструмент | Ждем оплаты | 5 | 2 | Камский настил / ТЭМПО | 27770.4 | CNY | I
Пуансоны 1700-8770 | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | СЕВЕРНАЯ АВРОРА |  | CNY | I
Пуансоны 1700-8770 | получить обратную связь по КП от Бургановым | 5 | 2 | СЕВЕРНАЯ АВРОРА |  | CNY | II
заявка ПКИ2 №3111 Крепеж | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | Импульс |  | CNY | I
заявка ПКИ2 №3111 Крепеж | получить обратную связь по КП отТарачева Дмитрия | 5 | 2 | Импульс |  |  | II
детали | Расценить, выставить КП | 5 | 2 | СВЕТКОМПЛЕКТ |  | CNY | I
детали | получить обратную связь по КП от | 5 | 2 | СВЕТКОМПЛЕКТ |  | CNY | II